МБОУ ДПО «Центр научно-методического обеспечения» г. Лысьва

- Методический проект

- «Время перемен - 3»

Разработчик: Хардина Галина Анатольевна, методист по начальной школе МБОУ ДПО «ЦНМО».

Тема проекта:  Методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО

- Характеристика проекта:

- Проект является методическим, краткосрочным

- География проекта

- Муниципальное образование «Лысьвенский муниципальный район»

- Срок реализации проекта

- Сентябрь 2013 – июнь 2014 года

- Участники

Педагоги начальной школы, заместители директора ОУ, специалисты ЦНМО, ППМС- центра.

- Краткая аннотация проекта

Проект «Время перемен - 3»  является продолжением  и завершением проекта «Время перемен», направлен на осуществление методического сопровождения учителей, работающих в начальной школе, по освоению структур  урока деятельностного типа (урок развивающего контроля, урок общеметодологической направленности).

Проект предполагает продолжение работы в кластерах. Такая форма сотрудничества дает возможность педагогам учиться новому непосредственно на рабочем месте, видеть и слышать своих коллег, всем вместе обсуждать возникающие проблемы. Реализация проекта позволит своевременно оказывать методическую помощь  учителям начальных классов.

Цель:  Повышение профессионализма педагогов начальной школы  в структурировании уроков деятельностной направленности

- Задачи:

- Познакомить педагогов с новыми структурами уроков деятельностной направленности (развивающего контроля и общеметодологической направленности)

- Организовать практическую работу в кластерах по проектированию и проведению уроков нового типа

- Создать кейс методических материалов по всем типам уроков

- Пополнить банк разработок уроков нового типа

- Предполагаемый результат:

- Педагогами начальных классов освоена и внедряется в практическую деятельность структура уроков деятельностной направленности (урок развивающего контроля, урок общеметодологической направленности).

- В кластерах успешно организована практическая работа по проектированию и проведению уроков нового типа

- Продукт:

- 1. Банк методических материалов по типам уроков

2. Электронный сборник практических материалов педагогов «Мой новый урок»

- Ресурсы:

- Кадровые – педагоги начальных классов, заместители директора 1 ступени,  методисты  ЦНМО.

- Информационные – кейс материалов по структурам уроков, материалы из опыта работы педагогов по новым структурам уроков.

- Материально – технические: доступ к Интернету

- Риски:

1. Транспортные проблемы в сельских школах – общение педагогов и рассылка материала через Интернет.

2. Загруженность педагогов в две смены – индивидуальная работа с педагогами - наставниками, организация встреч в кластерах в каникулярное время.

3. Невыполнение плана по объективным  и субъективным причинам - корректировка плана.

- Критерии оценивания:

- 30 % педагогов начальных классов приняли участие в проекте

- 50 % педагогов начальных классов разместили методические материалы в электронном сборнике

- 50 % педагогов, участников проекта, дали открытые уроки для кластера по разным структурам.

Этапы и план реализации проекта

|  | Срок | Мероприятие |  | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационный этап |  |  |  |  |  |
| 1. | Сентябрь 2013г. |  | Составление и проведение входной диагностики для учителей, реализующих ФГОС НОО | Хардина Г.А. Зам. директора I ступени | План работы по реализации проекта |
| 2. | Сентябрь 2013г. |  | Уточнение состава кластеров Формирование списка участников проекта |  | Список педагогов начальных классов, в т.ч. учителей английского языка., музыки, ИЗО |
| 3. | Октябрь 2013г |  | Организационная встреча зам. директора в кластерах. Планирование работы кластера. Определение педагогов – тьюторов. | Хардина Г.А. Зам. директора I ступени | План работы кластера |
| II. Основной этап |  |  |  |  |  |
| Общие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Октябрь 2013г |  | Создание кейса материалов по 3 и 4 типам уроков. Рассылка кейсов руководителям кластера | Хардина Г.А. | Кейс материалов по 3 и 4 типам уроков. |
|  | Октябрь 2013г. |  | Изучение теоретического материала по новым типам урока в ОУ | Зам. директора I ступени, руководители кластера | Разработка семинара |
| 2 | Ноябрь 2013 г. |  | Проведение теоретического семинара по новым типам уроков для педагогов, участников проекта | Руководители кластера | Памятка для педагогов по структуре урока |
|  | Декабрь 2013 г. |  | Семинар – практикум по новым типам уроков | Хардина Г.А. Зам. директора I ступени | Методические рекомендации для построения урока |
| 3. | Январь 2014 г. |  | Совместное конструирование урока | Зам. директора I ступени, участники проекта | Методические рекомендации по структуре урока |
| 4 | Февраль – март 2014 г. |  | Практические пробы участников проекта | Зам. директора I ступени, участники проекта | Успешное участие педагогов начальной школы в конкурсе |
|  | Апрель 2014 г. |  | Открытые уроки для участников проекта в кластере | Руководитель кластера, зам. директора 1 ст. | Конспекты уроков, видеоуроки |
| 5 | Май 2014 г. |  | «Круглый стол» участников проекта. | Хардина Г.А. | Подведение итогов работы в кластерах |
| 6 | По заявкам ОУ |  | Проведение семинаров | Хардина Г.А. | Выполнение заявок от ОУ |
| Работа в кластерах (по плану работы кластера) |  |  |  |  |  |
| III. Заключительный этап |  |  |  |  |  |
|  | июнь | Подведение итогов реализации проекта |  | Хардина Г.А. | Аналитическая справка |
| 14 | июнь | Издание электронного сборника |  | Хардина Г.а. | Электронный сборник методических материалов |

Приложение 1

Кластеры:

- СОШ №7, ООШ № 17, НШ – Д/С, Кормовищенская СОШ, Моховлянская СОШ (опорная СОШ № 7, отв. Заболотная Л.А.)

- НОШ № 5, СОШ №2, СОШ № 13, СОШ № 11, Обманковская ООШ (опорная НОШ № 5, отв. Иванова О.А.)

- СОШ № 6, СОШ №16, ОВЗ, Невидимковская ООШ (опорная СОШ № 6, отв. Яловего В.В.)

- Кыновская СОШ № 65, Кыновская ООШ, Рассоленковская СОШ (опорная СОШ № 65, отв. Салимова С.С.)

- Н – Рождественская СОШ, Аитковская СОШ, Канабековская ООШ (опорная Н - рождественская СОШ, отв. Сорогина Л.А.)

Приложение 2

Техническое задание для руководителя  проекта «Время перемен – 3»

(2013-2014 уч.г.)

| № | Задание | Сроки | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация проведение диагностики выявления уровня владения педагогами всеми типами уроков деятельностной основы. | до 15.10.13 |  |
| 2 | Выявление педагогов, владеющих на высоком уровне 1 и 2-ым типом урока (ОНЗ и УР) | до 18.10.13 |  |
| 3 | Обсуждение с заместителями директора ОУ кандидатур педагогов – тьюторов. | до 22.10.13 |  |
| 4 | Организация работы педагогов – тьюторов на уровне ОУ или кластера (для тех ОУ, где нет таких тьюторов). | до 28.10.13 |  |
| 5 | Организация изучения материала и обучения педагогов по 3 и 4-ому типам уроков (урок развивающего контроля и урок общеметодологической направленности): а) подбор и выдача материалов в ОУ б) самостоятельное изучение материала педагогами, участниками проекта в) проведение теоретического семинара внутри кластера г) апробация новой структуры урока участниками проекта г) проведение семинаров – практикумов по новым типам уроков: - проектирование урока - практические пробы - открытые уроки | октябрь октябрь - ноябрь ноябрь декабрь - январь февраль март апрель |  |
| 6 | Определение педагогов - тьюторов по 3 и 4 типам уроков. | апрель |  |
| 7 | Проведение выходной диагностики. | апрель |  |
| 8 | Подведение итогов работы кластера | май |  |
| 9 | Анализ работы по проекту | июнь |  |
| 10 | Издание электронного сборника «Мой новый урок» | июнь |  |
| 11 | Ходатайство о поощрении активных участников проекта | июнь |  |

Техническое задание для руководителя кластера

(по проекту «Время перемен – 3»)

2013-2014 уч.г.

| № | Задание | Сроки | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация диагностики выявления уровня владения педагогами всеми типами уроков деятельностной основы. | до 15.10.13 |  |
| 2 | Выявление педагогов, владеющих на высоком уровне 1 и 2-ым типом урока (ОНЗ и УР) | до 18.10.13 |  |
| 3 | Обсуждение с заместителями директора ОУ кандидатур педагогов – тьюторов. | до 22.10.13 |  |
| 4 | Организация работы педагогов – тьюторов на уровне ОУ или кластера (для тех ОУ, где нет таких наставников): где, с кем, как, над чем, на каком уровне будут работать. | до 28.10.13 |  |
| 5 | Организация обучения педагогов по 3 и 4-ому типам уроков (урок развивающего контроля и урок общеметодологической направленности): а) подбор и выдача материалов в ОУ б) самостоятельное изучение материала педагогами в) проведение теоретического семинара г) проведение семинаров – практикумов по новым типам уроков: - проектирование урока - практические пробы - открытые уроки | октябрь октябрь-ноябрь ноябрь февраль март апрель |  |
| 6 | Определение педагогов - тьюторов по 3 и 4 типам уроков. | апрель |  |
| 7 | Проведение выходной диагностики. | до 28.04.2014 |  |
| 8 | Подведение итогов работы кластера | до 16.05.2014 |  |
| 9 | Написание аналитической справки по работе кластера | до 04.05.2014 |  |

Техническое задание для заместителей директора I ступени

на уровне ОУ

(по проекту «Время перемен – 3»)

2013-2014 уч.г.

| № | Задание | Сроки | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение диагностики выявления уровня владения педагогами всеми типами уроков деятельностной основы | до 15.10.13 |  |
| 2 | Составление списка педагогов - участников проекта | до 18.10.13 |  |
| 3 | Выявление педагогов, владеющих на высоком уровне 1 и 2-ым типом урока (ОНЗ и УР), определение педагогов – тьюторов в ОУ | до 18.10.13 |  |
| 4 | Планирование работы по оказанию адресной помощи педагогам школы в овладении новыми типами урока: - составление, совместно с педагогом – тьютором, учебного задания для педагогов, планирующих овладеть 1 и 2 типами уроков на этот учебный год | до 10.11.13 |  |
| 4 | Изучение теоретического материала по новому типу урока (3 или 4 тип) | до 30.10.13 |  |
| 5 | Организация обучения педагогов по 3 или 4-ому типам уроков: а) подбор и выдача материалов педагогам б) проведение теоретического семинара (в рамках кластера или ОУ) в) проведение семинаров – практикумов: - проектирование урока, - практические пробы, - открытые уроки | октябрь октябрь февраль март - апрель |  |
| 6 | Координация работы педагогов в кластере | октябрь – май |  |
| 7 | Проведение выходной диагностики. | апрель |  |
| 8 | Определение педагогов - тьюторов | апрель |  |
| 9 | Итоги участия школы в проекте | май |  |

Техническое задание для педагога - тьютора

(по проекту «Время перемен – 3»)

(2013-2014 уч.г.)

| № | Задание | Сроки | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение педагогов, не владеющих структурой 1 или 2-го типов урока (ОНЗ и УР) | до 01.11.13 |  |
| 2 | Обучение на дистанционных курсах тьюторов (по желанию) | Ноябрь – декабрь |  |
| 3 | Составление совместно с заместителем директора ОУ индивидуального маршрута педагога по апробации нового типа урока | ноябрь |  |
| 4 | Организация работы педагогов – тьюторов на уровне ОУ или кластера (для тех ОУ, где нет таких наставников). | Ноябрь - апрель |  |
| 5 | Подведение итогов работы по сопровождению педагогов. | май |  |

Учебное задание для педагогов - участников

проекта «Время перемен – 3»

(2013-2014 уч.г.)

| № | Задание | Сроки | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие во входной диагностике по выявлению уровня владения всеми типами уроков деятельностной основы. | до 15.10.13 |  |
| 2 | Определение типа урока для изучения и апробации (3 или 4 тип) | октябрь |  |
| 3 | Разработка индивидуального маршрута по освоению нового типа урока. |  |  |
| 4 | Изучение материалов по новому типу урока | октябрь - ноябрь |  |
| 5 | Участие в теоретическом семинаре по новому типу урока | ноябрь |  |
| 7 | Разработка урока совместно с другими участниками проекта в кластере или ОУ | ноябрь - декабрь |  |
| 8 | Апробация структуры урока нового типа | декабрь - январь |  |
| 9 | Проектирование урока и показ в рамках ОУ | февраль |  |
| 10 | Практические пробы для педагогов кластера | март |  |
| 11 | Открытые уроки для участников проекта кластера | апрель |  |
| 12 | Участие в выходной диагностике. | апрель |  |
| 13 | Участие в «круглом столе» по подведению итогов работы по новому типу урока | май |  |