План-график реализации проекта «Методист» в 2013-14 учебном году

| № | мероприятия | срок | исполнители | предполагаемый результат | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка концепции проекта и обсуждение его с заместителями директора по методической работе | 12.09.2013 | Котова Е.И. | Принятие текста проекта | выполнено |
|  | Формирование состава участников проекта | До 1 октября | Котова Е.И. | Список участников проекта | выполнено |
|  | Составление и согласование с участниками плана-графика реализации проекта | 1 октября | Котова Е.И., участники | План-график реализации проекта | выполнено |
|  | Подготовка текстов Закона «Об образовании», ФГОС, материалы из опыта работы методических служб школ, работающих по новым стандартам и обеспечение ими участников проекта | Октябрь 2013 | Котова Е.И. | Кейс материалов для работы в проекте | выполнено |
|  | Самостоятельная работа по изучению материалов и составление перечня необходимых для разработки документов | До 1 ноября 2013 | Участники | Предложения по перечню необходимых материалов |  |
|  | Обсуждение предложений и утверждение единого перечня необходимых для разработки документов и требований к их содержанию | Ноябрь 2013 | Котова Е.И., участники | Единый перечень документов |  |
|  | Определение технического задания для самостоятельной работы участников проекта (перечень документов, подлежащих разработке) | Ноябрь 2013 | участники | ТЗ |  |
|  | Самостоятельная работа по разработке примерных локальных актов согласно техническому заданию | Ноябрь 2013 – февраль 2014 | Котова Е.И., участники | Разработанные тексты |  |
|  | Обсуждение и корректировка наработанных материалов | Март 2014 | Котова Е.И., участники | Тексты документов, подготовленные к экспертизе |  |
|  | Проведение экспертизы разработанных материалов | Март 2014 | СПА, члены ГЭМС | Предложения по корректировке, экспертное заключение |  |
|  | Корректировка документов с учетом результатов экспертизы | Апрель 2014 | Котова Е.И., участники | Скорректированные тексты документов |  |
|  | Обобщение итогов проекта, подготовка пакета для выдачи в школы | Апрель 2014 | Котова Е.И., участники | Пакет документов |  |
|  | Представление продукта реализации проекта на РМО заместителей директора по методической работе, совещании руководителей школ | Апрель 2014 | Котова Е.И. | Выступление, информирование об итогах работы |  |
|  | Размещение материалов на сайте ЦНМО (в ВМК) и выдача в школы | Май 2014 | Котова Е.И. | Доступность материалов проекта |  |