Аналитическая справка по итогам реализации муниципального методического проекта «Методист»

Проект был разработан по решению итогового педсовета РМО заместителей директора по методической работе, проходившего в июне 2013 г.

Цель проекта: подготовка НПБ по организации методической работы на институциональном уровне в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта и Закона «Об образовании» Российской Федерации.

Задачи:

- Сформировать необходимый перечень нормативно-правовых документов для  организации методической работы на институциональном уровне на основе изучения требований нового образовательного стандарта и Закона «Об образовании» Российской Федерации к данному аспекту управленческой деятельности.

- Организовать подбор и (или) разработку примерных локальных актов школы по организации методической работы на институциональном уровне.

- Обеспечить школы муниципалитета пакетом примерных локальных актов школы по организации методической работы на институциональном уровне.

Как видно из целевых установок, проект был призван помочь более эффективно и современно обосновать организацию  методической работы на институциональном уровне. Поскольку это функционал заместителя по методической работе, то разумным представляется то, что проект был реализован именно в рамках РМО заместителей директора по МР.

В проекте приняли участие 20 человек, что составляет 74 % от общего количества членов РМО. Вся работа выполнялась согласно графика реализации проекта (прилагается), который был принят на заседании РМО в октябре 2013 г. Это обеспечило осознанную и  планомерную деятельность участников проекта и во-многом стало гарантией достижения поставленных результатов.

Об успешности реализации проекта говорит следующая информация:

Критерии эффективности проекта

| № | Критерий | Показатель эффективности | Реальные факты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество заместителей директора по методической работе, участвующих в разработке документов | Не менее 60% от общего количества заместителей директора по методической работе | 20 чел. (74%) |
| 2 | Полнота пакета документов | Не менее 80% от указанных в нормативных документах федерального уровня | Разработано 12 документов (80%) |
| 3 | Качество собранных в пакете документов | Положительный результат внешней экспертизы материалов | Удовлетворительный уровень |
| 4 | Количество школ, использующих продукт реализации проекта при подготовке к работе в современных условиях | 100% | Будет ясно в будущем учебном году |

Факторы, обеспечившие успешность реализации проекта:

- Его реальность и польза

- Умелая координация действий участников проекта, достаточная степень мотивации для участия

- Наличие достаточного количества материалов для работы

- Включение в план реализации проекта экспертизы материалов и высокий уровень компетентности экспертов (Панкова Н.П., Широглазова Н.И., Реутова Т.В., Котова Е.И.)

Общие выводы по итогам реализации проекта:

- Проект был нужным, реальным и своевременным (см. задачи и результаты)

- Наиболее удачным в реализации проекта нужно назвать организационный аспект: разработку, мотивацию на участие, планирование и координацию действий участников по выполнению плана.

- Наименее удалось обеспечить высокое качество материалов. Возможные причины: разный уровень компетентности членов РМО, «привычка» задавать только внешние форматы, не вдумываясь в содержание.

- Продукт проекта – пакет материалов – не только будет полезен на уровне школы, но и поможет обеспечить единый подход к использованию различных форм методической работы на муниципальном уровне.

Руководитель проекта, заместитель директора ЦНМО,

Котова Е.И.

План-график реализации проекта «Методист» в 2013-14 учебном году

| № | мероприятия | срок | исполнители | предполагаемый результат | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка концепции проекта и обсуждение его с заместителями директора по методической работе | 12.09.2013 | Котова Е.И. | Принятие текста проекта | выполнено |
|  | Формирование состава участников проекта | До 1 октября | Котова Е.И. | Список участников проекта | выполнено |
|  | Составление и согласование с участниками плана-графика реализации проекта | 1 октября | Котова Е.И., участники | План-график реализации проекта | выполнено |
|  | Подготовка текстов Закона «Об образовании», ФГОС, материалы из опыта работы методических служб школ, работающих по новым стандартам и обеспечение ими участников проекта | Октябрь 2013 | Котова Е.И. | Кейс материалов для работы в проекте | выполнено |
|  | Самостоятельная работа по изучению материалов и составление перечня необходимых для разработки документов | До 1 ноября 2013 | Участники | Предложения по перечню необходимых материалов | выполнено |
|  | Обсуждение предложений и утверждение единого перечня необходимых для разработки документов и требований к их содержанию | Ноябрь 2013 | Котова Е.И., участники | Единый перечень документов | выполнено |
|  | Определение технического задания для самостоятельной работы участников проекта (перечень документов, подлежащих разработке) | Ноябрь 2013 | участники | ТЗ | выполнено |
|  | Самостоятельная работа по разработке примерных локальных актов согласно техническому заданию | Ноябрь 2013 – февраль 2014 | Котова Е.И., участники | Разработанные тексты | выполнено |
|  | Обсуждение и корректировка наработанных материалов | Март 2014 | Котова Е.И., участники | Тексты документов, подготовленные к экспертизе | выполнено |
|  | Проведение экспертизы разработанных материалов | Март 2014 | СПА, члены ГЭМС | Предложения по корректировке, экспертное заключение | выполнено |
|  | Корректировка документов с учетом результатов экспертизы | Апрель 2014 | Котова Е.И., участники | Скорректированные тексты документов | выполнено |
|  | Обобщение итогов проекта, подготовка пакета для выдачи в школы | Апрель 2014 | Котова Е.И., участники | Пакет документов | выполнено |
|  | Представление продукта реализации проекта на РМО заместителей директора по методической работе, ГЭМС | Апрель 2014 | Котова Е.И. | Выступление, информирование об итогах работы | выполнено |
|  | Размещение материалов на сайте ЦНМО (в ВМК) и выдача в школы | Май 2014 | Котова Е.И. | Доступность материалов проекта | выполнено |