Инновационный проект

«Мастерская ценностных ориентации (МЦО)»

Информационная карта проекта:

Проект является методическим, долгосрочным.

География проекта:

образовательные учреждения Лысьвенского городского округа: школы МБОУ «НОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», МБОУ

« Кормовищенская СОШ» Пермского края

Сроки реализации проекта:

октябрь 2015 – июнь 2017

Участники: педагоги, заместители директора по ВР, специалисты МАУ ДПО «ЦНМО»;

Руководитель ОПП: Шмакова Л.Ф, методист по воспитательным системам и внеурочной деятельности

МАУ ДПО «Центр научно – методического обеспечения»;

Научный руководитель: Шемшурина А.И., доктор педагогических наук, профессор, зав. лабораторией воспитания нравственно - этической культуры  НИИ семьи и воспитания РАО.

Концепция проекта

Тема проекта: «Мастерская ценностных ориентации (МЦО) как средство развития ценностно – смысловой сферы личности ребенка»

Миссия проекта: повысить заинтересованность педагогов в использовании технологии МЦО как эффективного средства формирования и развития ценностно – смысловой сферы (личностных УУД) школьника

Цель проекта: выявление возможностей технологии для развития  личностных смыслов и ценностных ориентаций  ребенка в условиях общеобразовательной школы.

Задачи:

1        Создание и организация работы сетевого центра

- Разработка плана работы (2015 г.)

- Организация работы малых инициативных групп  (МИГ)  (2015 -2016  г.)

- Разработка модели мониторинга сформированности  ценностно - смысловой сферы личности (2015г.)

- Апробация модели мониторинга сформированности  ценностно - смысловой сферы личности (2016 -2017 г.)

- Анализ результатов  применения технологии с позиции  формирования личностных УУД  (2016-2017 г.)

- Обобщение и  анализ результатов реализации проекта  (2016 -2017  г.)

- Подготовка материалов для публичного представления   ( 2016 -2017  г.)

Краткое описание проекта

Необходимость последовательного развития и укрепления ценностно – смысловой сферы личности  (ценностные ориентации и система личностных смыслов)  для успешной жизни очевидна, чем и обосновано одно из требований новых стандартов,  в котором выдвигается требование формирования личностных УУД .Современная педагогика предлагает целый ряд педагогических технологий, решающих задачу формирования личностных УУД. Среди таких технологий можно назвать:

- ценностно-смысловой  и проблемный диалог,

- этический диалог и этическую беседу,

- разнообразные виды дискуссий, мозговых штурмов, дебатов по проблемам ценностей.

Одной из современных  технологий, которая становится все более популярной, является  технология «Мастерская ценностных ориентаций», автор:  Галицких Е.О., д.п.н., профессор ВятГГУ.  В прошлом учебном году на уровне муниципалитета работала педагогическая мастерская , в рамках которой были показаны интересные уроки, издан электронный сборник со сценариями занятий.

Педагоги, применяющие технологию «МЦО» убеждены, что системное применение данной технологии, может способствовать   эффективному развитию ценностно - смыслово сферы школьника. Однако не все потенциальные возможности этой технологии еще изучены и реализуются на практике педагогами нашего города.

Актуальность проекта заключается в освоении и пропаганде педагогической технологии «МЦО», системное применение которой в значительной степени повышает эффективность  развития ценностно – смысловой сферы школьника  (формирования личностных УУД) в условиях общеобразовательной школы.

Новизна проекта состоит в том, что данных об эффективности данной технологии в решении задач формирования личностных смыслов и ценностных ориентаций  не имеется.

Для решения задач проекта предполагается создать модель мониторинга сформированности ценностно-смысловой сферы и применить ее в качестве измерителя эффективности технологии «МЦО».  К участию в проекте будут привлечены педагоги, владеющие технологией «МЦО»

Результат проекта:

- Повышение технологической  компетентности  педагогов через использование технологии  МЦО

- Углубление понимания педагогами сущности и назначения выбранной технологии через расширение сферы применения технологии.

- Подготовка тьюторов по пропаганде и применению данной технологии

Продукт проекта:

- Методические рекомендации по использованию МЦО как эффективного средства развития  личностных смыслов и ценностных ориентаций  ребенка в условиях общеобразовательной школы.

- Модель мониторинга сформированности  ценностных ориентаций и личностных смыслов, заложенных в качестве     образовательных результатов в выбранной технологии.

- Набор сценарных разработок Мастерских ценностных ориентаций.

Организация работы в проекте

Участники проекта:

- межшкольный сетевой центр (руководители малых исследовательских групп)

- члены малых исследовательских групп (МИГов) на базе школ (педагоги, применяющие технологию в своей практике)

- контрольные классы (группы) обучающихся (классы, в которых технология МЦО не применяется)

Функции участников проекта

ЦНМО

- Осуществление общего руководства проектом.

- Разработка модели мониторинга

- Поиск и определение руководителей для методического сопровождения  малых исследовательских групп, организация и работа  в группах и руководителя сетевого центра.

- Оказание информационной и методической помощи всем участникам проекта.

- Осуществление оценки эффективности работы МИГов.

- Участие в обобщении и оценке эффективности реализации проекта.

- Оказание помощи в описании результатов исследования.

- Подготовка материалов для публичного представления.

- Диагностика профессиональной компетентности участников проекта

Руководитель сетевого центра

- Осуществление руководства сетевым центром

- Оказание информационной и методической помощи руководителям малых групп

- Участие в разработке модели мониторинга

- Участие в осуществлении оценки эффективности работы МИГов.

- Участие в обобщении и оценке эффективности реализации проекта.

- Подготовка материалов для публичного представления.

- Участие в публичном представлении результатов проекта.

Руководитель малой группы

- Осуществление руководства и методического сопровождения работы малой исследовательской группы.

- Участие в разработке программы .

- Участие в разработке модели мониторинга сформированности  ценностных ориентаций и личностных смыслов.

- Оказание помощи в описании результатов исследования.

- Участие в осуществлении оценки эффективности работы исследовательской группы.

- Участие в обобщении и оценке эффективности реализации проекта.

- Подготовка материалов для публичного представления.

- Участие в публичном представлении результатов проекта.

Педагог-участник

- Участие в разработке программы .

- Участие в разработке модели мониторинга.

- Осуществление образовательной деятельности с использованием выбранной технологии .

- Осуществление  мониторинга уровня сформированности  ценностных ориентаций и личностных смыслов по своей группе.

- Обобщение и анализ полученных результатов, проверка гипотезы.

- Участие в осуществлении оценки эффективности работы исследовательской группы.

- Участие в обобщении и оценке эффективности реализации проекта.

- Участие в публичном представлении результатов проекта.

Научный руководитель

- Осуществление научного  консультирования по теме работы площадки.

- Предоставление доступа к имеющимся в Институте научно – методическим материалами информационно- аналитическим базам данных по теме ОЭР.

- Участие в рецензировании и научной экспертизе  учебно – методических материалов (при необходимости)

- Помощь в разработке научно – исследовательских документов (программ, проектов)

Участники контрольной группы

- Участие в  мониторинговых действиях (проведении диагностик)

План  реализаации проекта

1  этап организационно - подготовительный, октябрь - ноябрь  2015 г.

| № | проводимая работа | срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка информационных материалов об участии проекта «Мастерская ценностных ориентации (МЦО) как средство развития ценностно – смысловой сферы личности ребенка» | до 15 октября 2015 г. | Шмакова Л.Ф. |
| 2. | Заключение Соглашения о сотрудничестве в сфере опытно – экспериментальных исследований с ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» | до 20 октября 2015 г. | Шмакова Л.Ф. |
| 3. | Прием заявок от ОУ на участие в проекте | 29 октября 2015 г. | Шмакова Л.Ф. |
| 4 | Создание сетевого центра | 3 ноября 2015 | Шмакова Л.Ф. |
| 4. | Формирование малых исследовательских групп | 3 ноября 2015 г. | Шмакова Л.Ф. |
| 5. | Подготовка руководителей малых исследовательских групп | 4-5 ноября 2015 г. | Шмакова Л.Ф. |
| 6. | Подготовка технического задания для участников проекта | 4-5 ноября 2015 г. | Шмакова Л.Ф. |
| 7. | Организационный семинар для участников проекта | 4 декабря 2015 г. | Шмакова Л.Ф. |
| 8. | Подготовка кейса материалов для индивидуальных консультаций педагогов. | октябрь-ноябрь 2015 г. | Шмакова Л.Ф,. Распономарева Н.Н. |

2 этап основной,  декабрь 2015 – декабрь 2016 г.

| № | проводимая работа | срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка модели мониторинга | декабрь 2015г. | Шмакова Л.Ф., руководители групп |
|  | Реализация проекта: проведение мероприятий на уровне ОУ; работа МИГ осуществление мониторинговых мероприятий | Январь – декабрь 2016 г. | Участники проекта, руководители групп, Галицких Е.О. |
|  | Информационная, консультационная поддержка, методическое сопровождение участников проекта | В течение всего периода | Шмакова Л.Ф. руководители МИГ |

3 этап  аналитико-обобщающий,  январь – июнь 2017 г.

| № | мероприятие | срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Итоговая диагностика | январь - февраль 2017 г. | руководители малых групп |
| 2. | Первичный анализ результатов работы на уровне школ. | февраль – март 2017 г. | участники проекта, руководители малых групп |
| 3. | Обобщение и описание результатов на уровне муниципалитета | март – апрель 2017 г. | руководители малых групп, Шмакова Л.Ф. |
| 4. | НПК по итогам реализации проекта | апрель 2017 г. | Шмакова Л.Ф. |
| 5. | Подготовка и выпуск сборника по итогам реализации проекта | май – июнь 2017 г. | Шмакова Л.Ф., руководители малых групп |

Ресурсы:

Научное руководство ОЭР ФГБНУ  «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» в лице д.п.н. Шемшуриной А.И.

Кадровые:  педагоги, владеющие технологией МЦО ,  педагоги – руководители малых групп в ОО,  сотрудники МАУ ДПО «ЦНМО».

Информационно - образовательные:  методическая и педагогическая литература, Интернет-ресурсы, дистанционные  консультации Шемшуриной А.И. и Галицких Е.О.

Материально – технические: доступ к Интернету

Риски проекта

| Риски | Пути предупреждения |
| --- | --- |
| Недостаточный уровень освоения педагогами технологии МЦО | Проведение семинара для желающих Формирование электронного кейса материалов по технологии Индивидуальное консультирование |
| Нарушение технологии МЦО, что может повлиять на снижение эффективности | Проведение интервизии Посещение занятий руководителями МИГов Разработка памятки по самоанализу занятия |
| Неточность в обобщении результатов работы | Разработка подробных инструкций по проведению диагностик и обобщению результатов Совершенствование диагностических приемов |

Критерии эффективности проекта

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Количество групп/педагогов - участников проекта | Минимум 4 группы по 2- 3 педагога |
| Уровень технологической компетентности учителя | Повышение уровня владения технологией у 80% участников проекта |
| Уровень развития ценностно – смысловой сферы школьника | Повышение уровня формирования и эффективности развития ценностно – смысловой сферы школьника в условиях образовательного процесса у 80% в экспериментальных классах |