Аналитическая справка

по итогам реализации проекта «Лаборатория одаренности»

в 2016-17 учебном году

Муниципальный информационно-методический проект «Лаборатория одаренности» реализуется в рамках методического сопровождения подготовки педагогов к работе с одаренными детьми и является одним из методических мероприятий данного раздела в плане работы учебно-методического отдела МАУ ДПО «ЦНМО» в 2016-17 учебном году.

Цель проекта: создать муниципальный информационно-методический ресурс для педагогов, работающих с одаренными детьми.

Задачи:

- Разработать структуру и содержание информационно-методического ресурса, эффективно решающие задачу удовлетворения образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми.

- Создать данный ресурс и провести изучение его востребованности.

- Обеспечить свободный доступ к указанному ресурсу для всех заинтересованных участников образовательного процесса.

Сроки реализации проекта: ноябрь 2016 г. – март 2017 г.

Проект разработан методистом Котовой Е.И., утвержден на заседании ГЭМС в статусе муниципального. После формирования проектной группы в текст и план реализации проекта были внесены уточнения, было разработано техническое задание членам проектной группы и руководителю проекта.

Проектная группа формировалась на основе добровольного выбора педагогами проекта как формы повышения своего профессионализма. В нее вошли 11 человек (вместе с руководителем). Это педагоги из 6 ОО: Лицей № 1, Канабековская СОШ, Ново-Рождественская СОШ, школы № 5 и 7, МАУ ДПО «ЦНМО». В работе приняла участие также заместитель директора МБУ «ПМЦ» Насрутдинова С.В., имеющая опыт работы с одаренными детьми на уровне города.   Деятельность группы показала, что выбор педагогов был осознанным, т.к. практически все приняли активное и продуктивное участие в реализации проекта.

Деятельность проектной группы осуществлялась в соответствии с планом реализации проекта и на основе технического задания. Были использованы такие виды деятельности как мозговой штурм (форма, структура и содержание проектного продукта), практическая (сбор, обработка информации по закрепленному за каждым участником разделу), организационно-информационная (рекламная деятельность, организация знакомства педагогов своего учреждения с продуктом), аналитико-оценочная (анализ и оценка качества созданного ресурса). Наиболее длительным по времени был этап отбора содержания раздела сайта, на котором работа проходила в индивидуальном режиме. Использование данной формы на этом этапе оказалось продуктивным, т.к. не ограничивало участников проекта в выборе времени суток, информационных источников, формы представления материалов. Достаточный уровень ИКТ – компетентности позволил участникам проекта выполнить задание вовремя и качественно.

Необходимая техническая помощь по созданию сайта и его наполнению была оказана сотрудником МАУ ДПО «ЦНМО» Борисовой Т.И..

Значимым этапом реализации проекта стала ознакомительно-оценочная акция, которая была проведена после размещения продукта в Интернете. Информирование об акции осуществлялось через рекламную продукцию, совещания административного состава и сайт ЦНМО. Участие в акции приняли 73 педагога из 13 ОУ. Средний балл из возможных 5 баллов по оценке сайта:

полезный –  4,3

интересный – 4,4

удобный – 4,2

Были высказаны предложения по технической и содержательной корректировке сайта. При подведении итогов на круглом столе  участники проекта приняли решение принять такие предложения как корректировка цветовой гаммы сайта, размещение картинок, избавление от сокращений в названиях файлов.

В качестве дальнейшей работы с сайтом предложен следующий механизм:

- определить ответственным за пополнение ресурса методиста, в чью компетентность входят вопросы работы с одаренными детьми

- периодически выкладывать информацию об обновлении сайта на новостной ленте сайта ЦНМО, выступать с информацией на заседаниях РМО и совещаниях администрации, заседании муниципального совета родителей и Дне открытых дверей ЦНМО

- разместить ресурс в электронной библиотеке сайта ЦНМО

- повторить опрос педагогов об оценке сайта в октябре 2017 г.

Общий вывод:

реализацию проекта считать завершенной и успешной, т.к:

Критерии эффективности проекта

| № | Критерий | Показатель эффективности | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение планируемого результата | Создан информационно-методический ресурс | Да |
| 2 | Эффективность созданного ресурса | Положительная экспертная оценка ресурса | Да |
| 3 | Количество педагогов, «присвоивших» созданный ресурс | Не менее 70% от количества педагогов, работающих с одаренными детьми (по данным муниципальной БД «Педагоги») | Данные получить невозможно, т.к. БД не существует |

Предложение:

МАУ ДПО «ЦНМО» включить в план работу с полученным ресурсом, приняв решение проектной группы по дальнейшей работе с ним за основу.

Руководитель проекта 			Котова Е.И.